## GRILLE 1 au choix
RETROPLANNING: PREPARATION D'UNE EVALUATION IHAB
Objectif | Type d'action | Indicateur ou critère | Date prévisionnelle (ou période de réalisation) | Réalisé, oui/non/en cours | Date de réalisation effective | Responsable/référent | Groupe de travail concerné | Commentaires | Date de mise à jour du tableau
Etablir la demande d'évaluation auprès d'IHAB France (en accord avec la DIRECTION) | Entrer en contact avec IHAB France et demander l'estimation financière. Nous l'adresserons à la Direction et aux responsables des services. | Demande officielle faite et enregistrée par IHAB | 13 mois avant l'évaluation
Dès que possible, votre Direction adresse à IHAB France la demande officielle mentionnant l'acceptation financière
| Remplir la 1ère page de la fiche de renseignements et l'adresser à IHAB. Mentionner la date (ou période) d'évaluation souhaitée |  | 12 mois avant l'évaluation
Définir les actions à mener et les prioriser | Refaire une auto-évaluation (sur formulaire récent) | Rétroplanning établi | 12 mois avant l'évaluation
| Lister les points de vigilance (si réévaluation, cf aussi dernier rapport et suivi annuel) |  | 12 mois avant l'évaluation
| Dynamiser le Copil et les groupes de travail |  | 12 mois avant l'évaluation
Préparer l'évaluation en lien avec IHAB France | Entrer en contact avec un coordinateur Evaluation de IHAB France pour aider la préparation de l'évaluation par des RV tél et relecture de documents | 1er entretien téléphonique réalisé | 12 mois avant l'évaluation
Répondre aux exigences du label / la formation | Actions à déterminer selon l'évolution des effectifs : Formation théorique | 80 à 100% des soignants formés | jusqu'à l'évaluation
| Actions à déterminer selon l'évolution des effectifs : Formation pratique clinique | 80 à 100% des soignants formés | jusqu'à l'évaluation
Répondre aux exigences du label / pratiques de soins | Actions à déterminer selon les résultats de l'auto-évaluation (préciser qui fait quoi, quand…) | critères de l'autoéval | jusqu'à l'évaluation
Documents à préparer pendant cette année pour les adresser au coordinateur Evaluation IHAB France au plus tard 4 mois avant l'évaluation | Mettre à jour la politique et la diffuser à toute l'équipe et les nouveaux professionnels | Docts élaborés, mis à jour, diffusés à tous les professionnels et adressés à IHAB 4 mois avant l'évaluation | 12 à 4 mois avant l'évaluation
| Mettre à jour la charte et l'afficher en version "brouillon" |  | 12 à 4 mois avant l'évaluation
| Mettre à jour le protocole accueil du nné (VB et césa) |  | 12 à 4 mois avant l'évaluation
| Mettre à jour le protocole don de compléments (indications médicales, repérage et prise en charge des situations à risque) |  | 12 à 4 mois avant l'évaluation
| Mettre à jour le protocole "Hypoglycémie" |  | 12 à 4 mois avant l'évaluation
| Mettre à jour le protocole sur l'alimentation en néonat (si évaluation en néonat) |  | 12 à 4 mois avant l'évaluation
| Etablir les Déclarations de Lien d'Intérêt* pour les Assos de service (ou la Direction) | DLI adressée à IHAB 4 mois avant l'évaluation | 12 à 4 mois avant l'évaluation
| Tenir à jour les statistiques sur l'alimentation des nnés de l'année en cours. Vérifier les stats de l'année précédente. | Stats adressées à IHAB pendant l'année | 12 à 4 mois avant l'évaluation
| Remplir la fiche de renseignements (sur doc word IHAB récent), en détaillant l'organisation de l'information prénatale et le travail en réseau |  | 4 mois avant l'évaluation
| Mettre à jour ou rédiger le plan de formation* |  | 4 mois avant l'évaluation
| Mettre à jour les documents écrits remis aux femmes enceintes |  | 12 à 4 mois avant l'évaluation
| Mettre à jour les documents écrits remis aux mères |  | 12 à 4 mois avant l'évaluation
Finaliser le dossier administratif auprès d'IHAB France | Signature de la convention par le Directeur | Convention signée et acompte versé à IHAB France | 3 mois avant l'évaluation
Versement de l'acompte à IHAB France
Préparer la visite d'évaluation avec l'évaluateur responsable | Entrer en contact avec l'évaluateur responsable pour l'organisation, et lui donner le planning du service prénatal durant l'évaluation | Entretien téléphonique réalisé | 1 mois avant l'évaluation
Document à fournir lors de l'évaluation | Mettre à jour la page des statistiques sur l'alimentation des nouveau nés sur la fiche de renseignements | Documents présentés lors de l'évaluation | jusqu'à l'évaluation
Etablir la liste de tous les personnels et leur planning de travail lors de l'évaluation
Imprimer le relevé des heures de formation théorique et de Pratique Clinique de tous les personnels pour consultation par les évaluateurs*
Etablir la liste des mères présentes dans le service en début d'évaluation
Etablir la liste avec coordonnées des dernières mères dont le bébé a été transféré en néonatologie (au moins 6 mères)
Rassembler les documents donnés aux femmes enceintes et aux mères
Rassembler les justificatifs de paiement des substituts de lait maternel (année en cours)
Rassembler les documents liés à l'association de service (statuts, rapports activités et financiers de la dernière AG)
* Outils proposés par IHAB France, voir http://amis-des-bebes.fr/documents-ihab.php

## GRILLE 2 au choix
RETROPLANNING : PREPARATION D'UNE EVALUATION IHAB
Objectifs | Actions à mener | J - 13 mois | J - 12 mois | J- 11 mois | J - 10 mois | J - 9 mois | J - 8 mois | J - 7 mois | J - 6 mois | J - 5 mois | J - 4 mois | J - 3 mois | J - 2 mois | J - 1 mois | J = évaluation
Etablir la demande d'évaluation auprès d'IHAB France en accord avec la DIRECTION | Entrer en contact avec IHAB France et demander l'estimation financière
Dès que possible, votre Direction adresse à IHAB France la demande officielle mentionnant l'acceptation financière
Remplir la 1ère page de la fiche de renseignements et l'adresser à IHAB France. Mentionner la date (ou période) d'évaluation souhaitée
Définir les actions à mener et les prioriser | Refaire une auto-évaluation (sur document récent)
Lister les points de vigilance (si réévaluation, cf aussi dernier rapport et suivi annuel)
Dynamiser le Copil et les groupes de travail
Préparer l'évaluation en lien avec IHAB France | Entrer en contact avec un coordinateur Evaluation de IHAB France pour aider la préparation de l'évaluation par des RV tél et relecture de documents
Répondre aux exigences du label: la formation | Actions à déterminer selon l'évolution des effectifs : Formation théorique
Actions à déterminer selon l'évolution des effectifs : Formation pratique clinique
Répondre aux exigences du label: les pratiques de soins | Actions à déterminer selon les résultats de l'auto-évaluation (préciser qui fait quoi, quand…)
Documents à préparer pendant cette année pour les adresser au coordinateur Evaluation IHAB France au plus tard 4 mois avant l'évaluation | Mettre à jour la politique et la diffuser à toute l'équipe et nouveaux pros
Mettre à jour la charte et l'afficher en version "brouillon"
Mettre à jour le protocole accueil du nné (VB et césa)
Mettre à jour le protocole don de compléments (indications médicales, repérage et prise en charge des situations à risque)
Mettre à jour le protocole "Hypoglycémie"
Mettre à jour le protocole sur l'alimentation en néonat (si éval en néonat)
Etablir les Déclarations de Lien d'Intérêt* pour les Associations de service (ou la Direction)
Tenir à jour les statistiques sur l'alimentation des nnés. Vérifier les stats de l'année précédente.
Remplir la fiche de renseignements (sur doc word IHAB récent) en détaillant l'organisation de l'information prénatale et le travail en réseau
Mettre à jour ou rédiger un plan de formation*
Mettre à jour les documents écrits remis aux femmes enceintes
Mettre à jour les documents écrits remis aux mères
Finaliser le dossier administratif auprès d'IHAB France | Signature de la convention par le Directeur
Versement de l'acompte à IHAB France
Documents à fournir au plus tard 2 mois avant l'évaluation | Finaliser la charte et la politique avec les remarques des évaluateurs et diffuser à l'ensemble du personnel et au public (affichage dans tous les lieux accessibles)
Mettre à jour la liste des formations en lien avec l'IHAB*
Etablir le relevé des heures de formation et de PC de tous les personnels* (tableau personnalisé à NE PAS ENVOYER A IHAB France)
Remplir le tableau récapitulatif de la formation par catégorie professionnelle*
Préparer la visite d'évaluation avec l'évaluateur responsable | Entrer en contact avec l'évaluateur responsable pour l'organisation et lui donner le planning du service prénatal durant l'évaluation
Documents à fournir lors de l'évaluation | Etablir la liste de tous les personnels et leur planning de travail
Imprimer le relevé des heures de formation théorique et de Pratique Clinique de tous les personnels pour consultation par les évaluateurs*
Etablir la liste des mères présentes dans le service en début d'évaluation
Etablir la liste et coordonnées des mères dont le bébé a été transféré en néonatologie (au mois 6 mères)
Rassembler les documents donnés aux femmes enceintes et aux mères
Rassembler les justificatifs de paiement des substituts de lait maternel (année en cours)
Rassembler les documents liés à l'association de service (statuts, rapports activités et financiers de la dernière AG)
Objectifs | Actions à mener | J - 13 mois | J - 12 mois | J- 11 mois | J - 10 mois | J - 9 mois | J - 8 mois | J - 7 mois | J - 6 mois | J - 5 mois | J - 4 mois | J - 3 mois | J - 2 mois | J - 1 mois | J = évaluation
* Outils proposés par IHAB France, voir http://amis-des-bebes.fr/documents-ihab.php